Приложение 1

к  приказу МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» от 28.05.2025 № 86

Дорожная карта

поэтапного внедрения в структурном подразделении «Шабуровский детский сад»

МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»

«Программы просвещения родителей детей, посещающих дошкольные
образовательные организации»

Цель: сопровождение поэтапного внедрения Программы просвещения родителей структурном подразделении «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»

Задачи:

1. Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи педагогическим работникам в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей.

2. Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказов и локальных актов, необходимых для внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей). | Май 2025 | Директор |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального уровня, январь-август 2025 г. Воспитатель регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей (законных представителей). | Май-август 2025 | Рабочая группа |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства просвещения РФ, | Май-Август 2025 | Воспитатель |

|  | Минобразования РФ, ФГБНУ «Институт развития здоровья и адаптации ребенка» по внедрению Программы просвещения родителей. |  | Педагогические работники |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Создание рабочей группы по разработке дорожной карты внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации. | Май 2025 | Директор |
| 2.3. | Изучение и утверждение «Дорожной карты» по внедрению Программы просвещения родителей на Педагогическом совете . | Май 2025 | педагогические работники |
| 3. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Разработка Программы родительского просвещения в структурном подразделении «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» в соответствии с Программой просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ. | Август 2025 | Рабочая группа |
| 3.2. | Включение в Годовой план 2025-2026 учебного года темы по Программе родительского просвещения. | Август 2025 | воспитатель |
| 3.3. | Интегрировать тематику просвещения родителей (законных представителей) по Программе родительского просвещения в ОП ДО и АОП ДО в структурном подразделении «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» на 2025-2026 учебный год. | Август 2025 | воспитатель |
| 3.4 | Привести в соответствие с Программой просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ Программу развития структурного подразделения «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» | Август 2025 | воспитатель |
| 3.5 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы). | Сентябрь 2025 | воспитатель |
| 3.6 | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей. | Сентябрь 2025 | Рабочая группа |
| 3.7 | Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности родителей | Май, сентябрь каждого года | педагогические работники |

|  | качеством образовательных услуг) - анкетирование, опросы о работе ДОО. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Начать поэтапное внедрение Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих структурное подразделение «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» с реализации долгосрочного проекта «Крепкая семья - счастливые дети» | С сентября 2025 | педагогические работники |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающей сопровождение внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей). | Август 2025 | воспитатель |
| 4.2 | Повышение квалификации педагогов структурного подразделения «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» по вопросам родительского просвещения. | В течение 2025-2026 учебного года | воспитатель |
| 4.3. | Участие педагогов в муниципальных и региональных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей». | В течение 2025-2026 учебного года | педагогические работники |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Создание раздела на официальном сайте школы, в разделе «Дошкольное образование» Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих структурное подразделение «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» | Август 2025 | воспитатель |
| 5.2 | Организация эффективного онлайн-взаимодействия с родителями через официальный сайт и Госпаблик ВК. | Постоянно | Педагоги, Администратор сайта, Госпаблика ВК |