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к  приказу МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» от 28.05.2025 № 86
Дорожная карта
поэтапного внедрения в структурном подразделении «Шабуровский детский сад»
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»
«Программы просвещения родителей детей, посещающих дошкольные
образовательные организации»
Цель: сопровождение поэтапного внедрения Программы просвещения родителей структурном подразделении «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»
Задачи:
1. Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи педагогическим работникам в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей.
2. Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей).
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. Нормативно правовое обеспечение

	1.1.
	Издание приказов и локальных актов, необходимых для внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей).
	Май 2025
	Директор

	1.2.
	Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального уровня, январь-август 2025 г. Воспитатель регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей (законных представителей).
	Май-август 2025
	Рабочая группа

	2. Организационно-управленческое обеспечение

	2.1.
	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов	Министерства	просвещения	РФ,
	Май-Август 2025
	Воспитатель




	
	Минобразования РФ, ФГБНУ «Институт развития здоровья и адаптации ребенка» по внедрению Программы просвещения родителей.
	
	Педагогические работники

	2.2.
	Создание рабочей группы по разработке дорожной карты внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации.
	Май 2025
	Директор

	2.3.
	Изучение и утверждение «Дорожной карты» по внедрению Программы просвещения родителей на Педагогическом совете .
	Май 2025
	
педагогические работники

	3. Научно-методическое обеспечение

	3.1.
	Разработка Программы родительского просвещения в структурном подразделении «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» в соответствии с Программой просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ.
	Август 2025
	Рабочая группа

	3.2.
	Включение в Годовой план 2025-2026 учебного года темы по Программе родительского просвещения.
	Август 2025
	  воспитатель

	3.3.
	Интегрировать тематику просвещения родителей (законных представителей) по Программе родительского просвещения в ОП ДО и АОП ДО в структурном подразделении «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» на 2025-2026 учебный год.
	Август 2025
	  воспитатель

	3.4
	Привести в соответствие с Программой просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ Программу развития структурного подразделения «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»
	Август 2025
	  воспитатель

	3.5
	Диагностика	образовательных	потребностей	и
профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы).
	Сентябрь 2025
	  воспитатель

	3.6
	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей.
	Сентябрь 2025
	Рабочая группа

	3.7
	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности родителей
	Май, сентябрь каждого года
	 педагогические работники




	
	качеством образовательных услуг) - анкетирование, опросы о работе ДОО.
	
	

	3.8
	Начать поэтапное внедрение Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих структурное подразделение «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» с реализации долгосрочного проекта «Крепкая семья - счастливые дети»
	С сентября 2025
	 педагогические работники

	4. Кадровое обеспечение

	4.1
	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающей сопровождение внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей).
	Август 2025
	 воспитатель

	4.2
	Повышение	квалификации	педагогов	структурного
подразделения «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» по вопросам родительского просвещения.
	В течение 2025-2026 учебного года
	  воспитатель

	4.3.
	Участие педагогов в муниципальных и региональных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей».
	В течение 2025-2026 учебного года
	 педагогические работники

	5. Информационное обеспечение

	5.1
	Создание раздела на официальном сайте школы, в разделе «Дошкольное образование» Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих структурное подразделение «Шабуровский детский сад» МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»
	Август 2025
	 воспитатель

	5.2
	Организация эффективного онлайн-взаимодействия с родителями через официальный сайт и Госпаблик ВК.
	Постоянно
	Педагоги, Администратор сайта,
 Госпаблика ВК



