Приложение 1 к приказу от 21.08.2023 г. № 139

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ,

направленных на обеспечение развития МБОУ «Шабуровская основная  общеобразовательная школа»

в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

на 2023-2025 учебные годы

| № | Критерии единого образовательно го пространства | Направления | Мероприятия |  |  | Ответственные | Сроки |  | Инструменты мотивации школьной команды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Знание | Рабочие программы по учебным программам | Разработка программ |  |  | Учителя- предметники | До 25.08.2023 |  | Синхронизирован процесс введения обновлённых ФГОС. Ознакомление с базой электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебных предметам, разработанной «Академией Минпросвещения РФ» |  |  |
|  |  | Рабочие программы по учебным программам | Создать программы в конструкторе |  |  | Учителя- предметники | 2023-2025 учебный год |  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. |  |  |
|  |  | Единое календарно- тематическое планирование |  |  |  | Учителя- предметники | До 25.08.2023 |  | Снижение нагрузки на учителя. |  |  |
|  |  | Рабочие программы по внеурочной деятельности |  |  |  | Учителя- предметники | До 25.08.2023 |  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. |  |  |
|  |  | Положение по ВСОКО | Обновить систему ВСОКО на уровне ОУ |  |  | Директор, заместитель директора по УВР | 2023-2024 |  | Доведение до учителя методических рекомендаций по реализации обновленных ФГОС. |  |  |
|  |  | Единые рекомендации по контрольным работам | Разработать единые рекомендации по контрольным работам |  |  | Заместитель директора по УВР | 2023-2024 |  | Снижение нагрузки на учителя |  |  |
|  |  | Единая линейка учебников | Обновить библиотечный фонд |  |  | Педагог - библиотекарь | До 25.08.2023 |  | Снижение нагрузки на учителя |  |  |
|  |  | Методические рекомендации по материально- техническому обеспечению реализации ФГОС | Обновление материально- технической базы |  |  | Директор | До 2025 г. |  | Совершенствование учебного процесса |  |  |
| 2. | Воспитание | Рабочая программа воспитания | Разработка программы |  |  | Заместитель директора по УВР | До 25.08.2023 |  | Более качественное выполнение воспитательной работы, удовлетворение от ее результатов. Эффективность работы. |  |  |
|  |  | Воспитательный план работы |  |  |  | Заместитель директора по УВР | До 25.08.2023 |  |  |  |  |
|  |  | Программа работы с родителями |  |  |  | Заместитель директора по УВР, классные руководители | До 01.09.2023 |  |  |  |  |
|  |  | Комплект государственной символики (флаг, герб) | (поднятие флага с 1 сентября 2022 г.) |  |  | Педагог-организатор | Постоянно |  |  |  |  |
|  |  | Общая концепция организации внутришкольного пространства |  |  |  | Директор, заместитель директора по УВР | 2023 |  |  |  |  |
|  |  | Уголки с государственной символикой в классных кабинетах | Организовать уголки |  |  | Классные руководители | 2023 |  |  |  |  |
|  |  | Проект «Орлята России» |  |  | Педагог- организатор |  |  | 2023 |  |  |
|  |  | Первичное отделение РДШ |  | Продолжить работу, совершенствовать | Педагог- организатор |  |  | 2023-2025 |  |  |
|  |  | Представительства детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) |  | Продолжить сотрудничество с детскими и молодежными общественными объединениями | Педагог- организатор |  |  | 2023-2025 |  |  |
|  |  | Совет обучающихся |  | Организовать работу по формированию ученического самоуправления (совет старшеклассников) | Педагог- организатор |  |  | 2023-2025 |  |  |
|  |  | Совет родителей |  | Актуализация плана работы совета в соответствии с планом работы ОУ | Заместитель директора поУ ВР, родительская общественность |  |  | 2023-2024 |  |  |
|  |  | Летние тематические смены в школьном лагере |  |  | педагог- организатор |  |  | С 01.06.2023 |  |  |
| 3 | Здоровье | Единые подходы к организации и контролю горячего питания |  |  | Директор, родительский Совет ОУ и классных коллективов |  |  | 2023-2025 |  | Культура организации. Система общих для всего персонала организации ценностных ориентаций и норм. Повышение производительности, эффективности работы учителя Положительное влияние на здоровье, поведение и развитие личности обучающихся. Психологически-комфортные условия работы. |
|  |  | Просветительская деятельность по ЗОЖ |  |  | Классные руководители, учителя- предметники |  |  | 2023-2025 |  |  |
|  |  | Школьные спортивные клубы | Реализация работы школьного спортивного клуба |  |  | Учитель физкультуры |  | 2023-2025 |  |  |  |  |
|  |  | ВФСК «ГТО» | Увеличить количество обучающихся имеющих знак «ГТО» |  |  | Учитель физкультуры |  | 2023-2025 |  |  |  |  |
|  |  | Массовые физкультурно- спортивные мероприятия |  |  |  | Учитель физкультуры, педагог- организатор |  | 2023-2025 |  |  |  |  |
|  |  | Программа здоровьесбережения | Создание и реализация программы здоровьесбережени |  |  | Директор, заместители директора по УВР, учитель физкультуры |  | 2023-2025 |  |  |  |  |
| 4. | Профориен- тация | Календарь профориентационной работы |  |  |  | Заместители директора по УВР |  | 2023-2024 |  | Заинтересованность в правильном выборе профессии детьми, высокий процент поступления детей в высшие и средне профессиональные учебные заведения Внутриорганизационная мобильность Личностная самореализация |  |  |
|  |  | Программа работы с родителями |  |  |  | Классные руководители, педагог-психолог | 2023-2024 |  |  |  |  |
|  |  | Использование профориентационных серверов и программ |  |  |  | Классные руководители, педагог-психолог |  |  |  |  |  |
|  |  | Соглашение с партнерами- предприятиями, организациями, предоставляющими площадку для организации профориентации | Организация и реализация профессиональных проб |  |  | Директор | 2023-2025 |  |  |  |  |
|  |  | Профориентационные блоки, внедренные в учебные предметы, тематические классные часы | Ведение курса внеурочной деятельности «Профориентация» |  |  | Классные руководители, педагог-психолог | С 01.09.2023 |  |  |  |  |
|  |  | Внеурочная проектно- исследовательская деятельность |  |  |  | Классные руководители | 2023-2024 |  |  |  |  |
|  |  | Организация профориентационного урока на платформе проекта «Билет в будущее» |  |  |  | Классные руководители | 2023-2024 |  |  |  |  |
|  |  | Участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн диагностике на платформе проекта «Билет в | Включиться в реализацию проекта «Билет в будущее». Принять участие в |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |
|  |  | будущее» | онлайн диагностике школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация профессиональных проб в рамках проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее» |  |  |  | Классные руководители | 2023-2024 |  |  |  |  |

| 5. | Творчество | Реализация дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  | Учителя- предметники |  | 2023-2025 |  |  | Реализация учителя себя через свое творчество и творчество своих учеников. Призовые места детей в творческих олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. Признание коллективом и общественностью высокой результативности работы. Материальное стимулирование за высокие показатели работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях |  |  |  | Учителя- предметники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие объединений (школьный театр, школьный музей и др.) |  | Создание школьного театра, актуализация программ |  | Заместитель директора по УВР |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сетевое взаимодействие (организации культуры и искусств, кванториумы и др.) |  | Продолжить сетевое взаимодействие с организациями культуры и искусств |  | Зам директора по УВР, педагог- организатор |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Летний лагерь (тематические смены), в том числе участие в каникулярных и профориентационных сменах |  |  |  | Зам директора по УВР, классные руководители |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |
| 6. | Образовате- льная среда | Использование ФГИС «Моя школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту, интернет для школьников |  | Организовать доступ к оцифрованным учебникам, доступ к дополнительной литературе, электронным библиотекам |  | Директор, педагог- библиотекарь |  | 2023-2025 |  |  |  |  |
|  |  | Оснащение IT оборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом |  | Создать условия для обеспечения комплексной безопасности (видеонаблюдение, система контроля и управления доступом) |  | Директор |  | 2023-2025 |  |  |  |  |
|  |  | Создание на базе «Сферум» профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и помощи начинающим учителям |  |  |  | Зам директора по УВР, |  | 2023-2024 |  |  |  |  |
| 7. | Учитель. Школьная команда | Единое штатное расписание |  |  |  | Директор, зам директора по УВР |  | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  | Развитие школьных команд |  |  |  | Методический совет ОУ |  | Постоянно |  |  |  |
|  |  | Методическое сопровождение педагогического состава |  |  |  | Заместители директора по УВР, методический совет ОУ |  | Постоянно |  |  |  |
|  |  | Повышение квалификации |  |  |  | Заместитель директора по УВР, методический совет ОУ |  | Постоянно |  |  | Материальное стимулирование за высокие показатели работы |
|  |  | Развитие системы наставничества |  |  |  | Заместитель директора по УВР, методический совет ОУ |  | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  | Участие педагогов в конкурсном движении |  | Разработать меры стимулирования участия педагогов в конкурсном движении |  | Директор |  | 2023-2025 |  |  | Материальное стимулирование за высокие показатели работы |
| 8. | Школьный климат | Наличие ЛНА по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений |  |  |  | Директор, педагог- психолог |  | 2023-2024 |  |  |  |
|  |  | Реализация деятельности педагога-психолога и социального педагога в соответствии с |  | Реализация программ психолого- педагогической |  | Педагог-психолог |  | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  | профессиональными стандартами |  | поддержки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Создание условий сопровождения психологическими службами в соответствии с Методическими рекомендациями |  |  |  | Педагог-психолог |  | 2023-2024 |  |  |
|  |  |  | Организация сопровождения в соответствии с Концепцией развития психологической службы |  |  |  | Педагог-психолог |  | Постоянно |  |  |
|  |  |  | Проведение социально- психологического тестирования обучающихся (профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных средств) |  |  |  | Педагог-психолог |  | Сентябрь, октябрь (каждый уч.год) |  |  |
|  |  |  | Наличие в организации социального педагога |  | Повышение компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие психологической службы |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |
|  |  |  | Наличие педагога-психолога |  |  |  | Директор |  |  |  |  |
|  |  |  | Повышение квалификации штатных педагога- психолога, социального педагога |  |  |  |  |  | Постоянн о |  |  |